## Planilha
Cliente | Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho – Saemas
Objetivo | Execução de Calçada (Passeio).
Local | Rua José de Oliveira – C. Hab. Lucia Fabro Sverzut e Rua José Moacir Mazer (Poço 45) – Jd. do Engenho - Sertãozinho/SP.
Coord | 21º 6' 50,71” S ; 47º 59' 47,29” O | [5 empty] | BDI | 22.91%
Fonte | CPOS Boletim 170 / SINAPI julho 2017
BDI | 22,91% Edificação
P L A N I L H A D E Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
Item | Discriminação dos Itens | Un. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Fonte Preço
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Placa da Obra, padrão Saemas | m2 | 6 |  |  | SINAPI – 74209/001
2 | CALÇADA (PASSEIO) |  |  |  | 0
2.1 | Limpeza mecanizada do terreno, incluindo carga, descarga e transporte. | m2 | 2012.5 |  |  | CPOS 02.09.040
2.2 | Regularização de compactação mecanizada em superficie sem controle de proctor normal | m2 | 2012.5 |  |  | CPOS 54.01.010
4.2 | Lastro de brita, espessura de 3 cm, incluso preparo de fundo (apiloamento) para regularização | m3 | 60.37 |  |  | CPOS 11.18.040
4.3 | Execução de calçada (passeio) em concreto usinado, Fck= 20 MPa desempenado à máquina, espessura de 7 cm e juntas serradas a cada 2 metros | m2 | 2012.5 |  |  | Composição local
4.4 | Guias e Sarjetas, moldada in loco | m | 20 |  |  | SINAPI 94267
4.5 | Fornecimento e plantio de grama esmeralda | m2 | 387.5 |  |  | SINAPI 85180
| Total Geral |  |  |  | 0

## Cronograma
Cliente: | Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho – Saemas
Objeto: | Execução de Calçada (Passeio).
Coord | 21º 6' 50,71” S ; 47º 59' 47,29” O
Local: | Rua José de Oliveira – C. Hab. Lucia Fabro Sverzut e Rua José Moacir Mazer (Poço 45) – Jd. do Engenho - Sertãozinho/SP.
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
Item | Descrição | Preço | 30 dias |  | 15 dias
|  | Total | % | Total | % | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 66.67 | 0 | 33.33 | 0
2 | CALÇADA (PASSEIO) | 0 | 66.67 | 0 | 33.33 | 0
Total Mensal |  |  | 66.67 | 0 | 33.33 | 0
Total Acumulado |  | 0 | 66.67 | 0 | 100 | 0