## Planilha
Cliente | Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho – Saemas
Objetivo | Execução de Calçada (Passeio).
Local | Rua José de Oliveira – C. Hab. Lucia Fabro Sverzut e Rua José Moacir Mazer (Poço 45) – Jd. do Engenho - Sertãozinho/SP.
Coord | 21º 6' 50,71” S ; 47º 59' 47,29” O | [5 empty] | BDI | 22.91%
Fonte | CPOS Boletim 170 / SINAPI julho 2017
BDI | 22,91% Edificação
P L A N I L H A D E Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
Item | Discriminação dos Itens | Un. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Fonte Preço
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2325.24
1.1 | Placa da Obra, padrão Saemas | m2 | 6 | 387.54 | 2325.24 | SINAPI – 74209/001 | 315.3 | 387.5352
2 | CALÇADA (PASSEIO) |  |  |  | 113014.4019
2.1 | Limpeza mecanizada do terreno, incluindo carga, descarga e transporte. | m2 | 2012.5 | 2.54 | 5111.75 | CPOS 02.09.040 | 2.07 | 2.5442
2.2 | Regularização de compactação mecanizada em superficie sem controle de proctor normal | m2 | 2012.5 | 2.3 | 4628.75 | CPOS 54.01.010 | 1.87 | 2.2984
4.2 | Lastro de brita, espessura de 3 cm, incluso preparo de fundo (apiloamento) para regularização | m3 | 60.37 | 122.37 | 7387.4769 | CPOS 11.18.040 | 99.56 | 122.3692
4.3 | Execução de calçada (passeio) em concreto usinado, Fck= 20 MPa desempenado à máquina, espessura de 7 cm e juntas serradas a cada 2 metros | m2 | 2012.5 | 44.54 | 89636.75 | Composição local | 36.2346 | 44.5359
4.4 | Guias e Sarjetas, moldada in loco | m | 20 | 39.49 | 789.8 | SINAPI 94267 | 32.13 | 39.491
4.5 | Fornecimento e plantio de grama esmeralda | m2 | 387.5 | 14.09 | 5459.875 | SINAPI 85180 | 11.46 | 14.0855
| Total Geral |  |  |  | 115339.6419

## Cronograma
Cliente: | Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho – Saemas
Objeto: | Execução de Calçada (Passeio).
Coord | 21º 6' 50,71” S ; 47º 59' 47,29” O
Local: | Rua José de Oliveira – C. Hab. Lucia Fabro Sverzut e Rua José Moacir Mazer (Poço 45) – Jd. do Engenho - Sertãozinho/SP.
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
Item | Descrição | Preço | 30 dias |  | 15 dias
|  | Total | % | Total | % | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2325.24 | 66.67 | 1550.2375 | 33.33 | 775.0025
2 | CALÇADA (PASSEIO) | 113014.4019 | 66.67 | 75346.7017 | 33.33 | 37667.7002
Total Mensal |  |  | 66.67 | 76896.9393 | 33.33 | 38442.7026
Total Acumulado |  | 115339.6419 | 66.67 | 76896.9393 | 100 | 115339.6419

## Composições
Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho – Saemas
Execução de Calçada (Passeio).
Código | Descrição | Un. | Índice | Preço Unit. | Preço Total
Composição com base na tabela de Preços do FDE | Execução de piso em concreto usinado, Fck= 20 MPa desempenado à máquina, espessura de 7 cm e juntas serradas a cada 2 metros (m2)
Código | Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
1.01.39 | PEDREIRO | H | 0.18 | 18.5365 | 3.3366 | 9.32
1.01.46 | SERVENTE | H | 0.18 | 15.235 | 2.7423 | 7.66
1.01.55 | OPERADOR | H | 0.0266 | 29.1175 | 0.77453 | 14.64
2.05.35 | CONCRETO DOSADO (CONDICÃO-A) FCK 20 MPA | M3 | 0.07 | 247.16 | 17.3012
3.55.90 | MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER | M2 | 1 | 12.08 | 12.08
36.2346