## NOVO
OBJETO | Contratação de empresa para execução dos serviços de desenvolvimento e otimização dos processos operacionais/comerciais do SAEMAS, conforme projeto básico e planilha orçamentaria
LOCAL | SAEMAS - SERTÃOZINHO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL |  |  | QTDE | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
[6 empty] | DIFERENÇA QTDE PRESENTE/ FUTURO | DIFERENÇA R$ TOTAL PRESENTE/ FUTURO
1 | SERVIÇOS COMERCIAIS | UNID. | QTDE
1.1 | Serviços de atendimento ao público | [10 empty] | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | 6 meses
1.1.1 | Atendimento ao público conforme especificações do Termo de Referência | un x mês | 36 |  | 0 | 0 | 247255.2 | 36 | 6868.2 | 247255.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL 1.1 |  |  |  |  | 0 |  | 247255.2 |  |  | 247255.2 | [7 empty] | 0
1.2 | SERVIÇOS DE CAÇA FRAUDE (LIGAÇÕES IRREGULARES) | [16 empty] | 0
1.2.1 | Inspeção de ligações suspeitas | un | 720 |  | 0 | -336 | 29775.36 | 384 | 77.54 | 29775.36 |  | 22 | 57 | 51 | 6 | 48 | 8 | 192
1.2.2 | Detecção e Regularização de irregularidade no hidrômetro ou cavalete com envelopamento | un | 400 |  | 0 | -278 | 23298.34 | 122 | 190.97 | 23298.34 |  | 32 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 61
1.2.3 | Detecção e Regularização de irregularidade no abastecimento de água (by-pass, ligação direta e clandestina) | un | 150 |  | 0 | -32 | 49373.56 | 118 | 418.42 | 49373.56 |  | 21 | 16 | 3 | 8 | 6 | 5 | 59
1.2.4 | Abertura de boletim de ocorrência de corte, leitura, etc. | un | 5 |  | 0 | 0 | 3342.55 | 5 | 668.51 | 3342.55 | rever valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL 1.1 |  |  |  |  | 0 |  | 105789.81 |  |  | 105789.81 | [7 empty] | 0
1.3 | SERVIÇO DE COBRANÇA DE DÉBITOS ATRASADOS | [16 empty] | 0
1.3.1 | Entrega de Notificações de Débito e documentos | un | 19000 |  | 0 | -344 | 95891.84 | 18656 | 5.14 | 95891.84 |  | 1134 | 1167 | 1773 | 1759 | 1684 | 1811 | 9328
1.3.2 | Negociação de Débitos | un | 7000 |  | 0 | -150 | 449291.5 | 6850 | 65.59 | 449291.5 |  | 472 | 538 | 643 | 629 | 642 | 501 | 3425
1.3.3 | Corte do fornecimento no cavalete | un | 5000 |  | 0 | -1694 | 82914.48 | 3306 | 25.08 | 82914.48 |  | 281 | 278 | 343 | 256 | 254 | 241 | 1653
1.3.4 | Religação do fornecimento no cavalete | un | 5000 |  | 0 | -1990 | 80848.6 | 3010 | 26.86 | 80848.6 |  | 284 | 255 | 297 | 216 | 241 | 212 | 1505
1.3.5 | Supressão do fornecimento de água no ramal - sem reposição do pavimento do passeio | un | 1000 |  | 0 | -584 | 36216.96 | 416 | 87.06 | 36216.96 |  | 37 | 68 | 66 | 18 | 1 | 18 | 208
1.3.6 | Religação do fornecimento da água no ramal - com reposição do pavimento do passeio | un | 1000 |  | 0 | -750 | 20300 | 250 | 81.2 | 20300 |  | 32 | 21 | 33 | 23 | 12 | 4 | 125
1.3.7 | Fornecimento e Instalação de Lacre contra fraude | un | 14000 |  | 0 | 3058 | 162733.32 | 17058 | 9.54 | 162733.32 | rever com novos itens de padronização | 1523 | 1432 | 1731 | 1258 | 1378 | 1207 | 8529
1.3.8 | Vistoria Técnica Detalhada (para verificação de ocorrências de corte, leitura, etc) | un | 6000 |  | 0 | -308 | 217263.64 | 5692 | 38.17 | 217263.64 |  | 701 | 489 | 435 | 447 | 398 | 376 | 2846
SUB TOTAL 1.2 |  |  |  |  | 0 |  | 1145460.34 |  |  | 1145460.34 | [7 empty] | 0
1.4 | INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO - Classe B DN ½" E 3/4" | [16 empty] | 0
1.4.1 | Instalação ou substituição de hidrômetro DN 1/2" e 3/4" - com fornecimento de lacre, excluso o fornecimento de hidrômetro | un | 8000 |  | 0 | -4890 | 118708.7 | 3110 | 38.17 | 118708.7 |  | 149 | 207 | 449 | 220 | 283 | 247 | 1555
1.4.2 | Instalação ou substituição de hidrômetro DN 1" A 2"- sem fornecimento | un | 50 |  | 0 | 50 | 8536 | 100 | 85.36 | 8536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Reparo no Cavalete Domiciliar DN 3/4"- com fornecimento de material hidráulico | un | 2000 |  | 0 | -306 | 105095.76 | 1694 | 62.04 | 105095.76 |  | 160 | 110 | 223 | 107 | 136 | 111 | 847
1.4.4 | Reparo no Cavalete Domiciliar DN 1" A 2"- com fornecimento de material hidráulico | un | 50 |  | 0 | 50 | 37499 | 100 | 374.99 | 37499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | SUBSTITUIÇÃO ou INSTALAÇÃO DE CAVALETE DOMICILIAR DN 3/4" - com fornecimento de material hidráulico e com reposição de pavimento e fornecimento de lacre | un | 300 |  | 0
1.4.6 | REGULARIZACAO DE CAVALETE DOMICILIAR DN 3/4" - com fornecimento de material hidráulico, lacre e reposição de pavimento | un | 500 |  | 0
1.4.7 | Instalação de abrigo no muro ou na calçada DN 3/4"- com fornecimento de caixa padrão e lacre - padronização sem cavalete | un | 100 |  | 0 | 196 | 63548.24 | 296 | 214.69 | 63548.24 |  | 22 | 25 | 12 | 25 | 32 | 32 | 148
1.4.8 | PADRONIZAÇÃO DA LIGAÇÃO COM REGULARIZACAO DE CAVALETE DOMICILIAR DN 3/4" E RETIRADA DO CAVALETE INTERNO - com fornecimento de material hidráulico, lacre e reposição de pavimento- sem instalação ou substituição de hidrometro | un | 1200 |  | 0
1.4.9 | Deslocamento do cavalete, utilizando tubulação de PEAD, DN 20mm, sem reposição de pavimento | m | 500 |  | 0 | 840 | 79810.4 | 1340 | 59.56 | 79810.4 |  | 112 | 120 | 152 | 118 | 79 | 89 | 670
SUB TOTAL 1.3 |  |  |  |  | 0 |  | 413198.1 |  |  | 413198.1 | [7 empty] | 0
1.5 | LEITURA DE HIDRÔMETROS | [16 empty] | 0
1.5.1 | Apuração de consumo informatizada, Emissão e Entrega de Conta | un | 700000 |  | 0 | -47574 | 1415764.42 | 652426 | 2.17 | 1415764.42 |  | 54088 | 54170 | 54300 | 54441 | 54554 | 54660 | 326213
1.5.2 | Apuração de consumo informatizada, Emissão e Entrega de Conta - Código de Leitura | un | 50000 |  | 0 | -1316 | 98828.52 | 48684 | 2.03 | 98828.52 |  | 5004 | 3638 | 3939 | 3917 | 3953 | 3891 | 24342
1.5.3 | Serviços de atualização cadastral em Ligações Desagrupadas | un | 3000 |  | 0 | 0 | 135000 | 3000 | 45 | 135000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Emissão e entrega de notificações/comunicados | un | 120000 |  | 0 | -14808 | 164099.52 | 105192 | 1.56 | 164099.52 |  | 3333 | 3333 | 27397 | 15279 | 3254 | 0 | 52596
1.5.5 | Vistoria de ligação inativa | un | 600 |  | 0 | 10 | 7856.8 | 610 | 12.88 | 7856.8 |  | 121 | 45 | 73 | 63 | 2 | 1 | 305
SUB TOTAL 1.4 |  |  |  |  | 0 |  | 1821549.26 |  |  | 1821549.26 | [7 empty] | 0
SUB TOTAL ITEM 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3733252.71 | [7 empty] | 0
2 | SERVIÇOS OPERACIONAIS | [16 empty] | 0
2.1 | PESQUISA E DETECÇÃO DE VAZAMENTOS | [16 empty] | 0
2.1.1 | Pesquisa e Detecção de Vazamentos não Visíveis, utilizando correlacionador de ruídos associado com geofone eletrônico | km | 200 |  | 0 | 0 | 157614 | 200 | 788.07 | 157614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Mapeamento de Vazamentos Não Visíveis Através de Sensores Data Logger de Ruído | km | 10 |  | 0 | 0 | 29921.3 | 10 | 2992.13 | 29921.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL ITEM 2 |  |  |  |  | 0 |  | 187535.3 |  |  | 187535.3 | [7 empty] | 0
3 | MONITORAMENTO DE VAZÃO DE ESGOTO | [16 empty] | 0
3.1 | Planejamento de Medição de Vazão (Com ou Sem Amostragem, Ph e Condutividade), Instalação de Medidor de Vazão Tipo Área Velocidade, Disponibilização de Medidor de Vazão Tipo Área Velocidade (un x dia), Retirada de Medidor de Vazão Tipo Área Velocidade, Elaboração de Relatório de Resultados de Medição de Vazão, Leitura e Coleta de Dados do Medidor de Vazão e Limpeza e Manutenção do Medidor de Vazão | un | 4 |  | 0 | -3 | 2660.14 | 1 | 2660.14 | 2660.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL ITEM 3 |  |  |  |  | 0 |  | 2660.14 |  |  | 2660.14
| TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3923448.15
[9 empty] | Contratado | 4019037.01
[7 empty] | 3923448.15 |  | Diferença | -95588.86